Льготы, предоставляемые юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (далее – инвестор) при реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень преференциальных инвестиционных проектов

Инвестор, реализующий преференциальный инвестиционный проект, имеет право на:

- предоставление земельного участка, включенного в перечень участков для реализации инвестиционных проектов, для строительства и обслуживания инвестиционных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для их функционирования;

- оформление необходимых документов по отводу земельного участка одновременно с выполнением работ по строительству при наличии акта выбора места размещения земельного участка (если при изъятии и предоставлении земельного участка проводится предварительное согласование места его размещения) и утвержденной проектной документации на строительство инвестиционного объекта (выделяемые в ней очереди строительства).

Кроме того, инвестор при реализации инвестиционного проекта освобождается от:

- внесения платы за право аренды земельного участка;

- земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. При этом такая льгота действует в отношении земельных участков, предоставленных им для строительства инвестиционных объектов.

- возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, связанных с изъятием у землепользователя земельного участка.

Перечень пошаговых действий по предоставлению земельного участка при реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень преференциальных инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование действия | Исполнитель/ срок выполнения работ | Результат выполнения действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и представление в комиссию по выбору места размещения земельного участка (далее – комиссия): схематического плана расположения земельного участка; основные характеристики земельного участка1 | Структурное подразделение землеустройства совместно с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства соответствующего исполнительного комитета/ на усмотрение местного исполнительного комитета | Предложение с требуемыми документами |
| 2. | Рассмотрение возможности включения земельного участка в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов. | Комиссия/5 рабочих дней | Протокол заседания комиссии |
| 3. | При подтверждении в протоколе заседания комиссии включения земельного участка в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов структурным подразделением землеустройства подготовка проекта решения о включении земельного участка в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов, который в установленном порядке вносится на рассмотрение местного исполнительного комитета2 | Структурное подразделение землеустройства/после изготовления градостроительного паспорта | Проект решения о включении земельного участка в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов |
| 4. | Принятие решения о включении земельного участка в перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов3 | Городской (районный) исполнительный комитет/ 5 рабочих дней | Перечень участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам |
| 5. | Обращение в местный исполнительный комитет с заявлением о включении инвестиционного проекта в перечень преференциальных инвестиционных проектов | Инвестор/ на усмотрение инвестора | Регистрация заявления инвестора |
| 6. | Включение инвестиционного проекта в перечень преференциальных инвестиционных проектов4 | Инвестор, Гомельский облисполком/ 60 календарных дней | Инвестиционный договор |
| 7. | Подача в горрайисполком по месту нахождения земельного участка заявления о предоставлении такого участка | Инвестор/ после включения инвестиционного проекта в перечень преференциальных инвестиционных проектов | Регистрация заявления инвестора |
| 8. | Рассмотрение заявления о предоставлении конкретного земельного участка, уведомление инвестора о результатах, а также направление поручения в организацию по землеустройству5 на разработку земельно-кадастровой документации | Горрайисполком/ В течении 10 рабочих дней с момента поступления заявления. В случае принятия решения об отказе - информирование инвестора об отказе в течение 10 рабочих дней после принятия решения | Направление в организацию по землеустройству поручения на разработку земельно-кадастровой документации либо направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка |
| 9. | Составление договора подряда на выполнение работ по разработке земельно-кадастровой документации | Организация по землеустройству / В течение 5 рабочих дней со дня получения поручения горрайисполкома | Договор подряда на выполнение работ (стоимость выполненных работ оплачивается в соответствии с договором подряда на выполнение работ) |
| 10. | Изготовление земельно-кадастровой документации | Организация по землеустройству / Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка изготавливается в течение 30 рабочих дней со дня оплаты работ инвестором. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня получения от организации по землеустройству земельно-кадастровой документации рассматривает эту документацию | Земельно-кадастровая документация с утвержденным актом выбора места размещения земельного участка |
| 11. | Инвестор на основании утвержденного акта выбора места размещения земельного участка осуществляет проектно-изыскательские работы в соответствии с законодательством об архитектурной и градостроительной деятельности, об охране окружающей среды | Инвестор / До двух лет со дня утверждения акта выбора | Проведение проектно-изыскательских работ, согласованный в установленном порядке с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства генеральный план объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями |
| 12. | Обращение в организацию по землеустройству для разработки проекта отвода земельного участка с установлением его границ на местности | Инвестор / После выполнения в установленном порядке проектно-изыскательских работ и согласования с территориальным органом архитектуры и строительства генерального плана строительства | Регистрация в установленном порядке обращения инвестора |
| 13. | Заключение с заинтересованным лицом договора подряда на выполнение работ по разработке проекта отвода земельного участка с установлением его границ на местности | Организация по землеустройству / В течение 3 рабочих дней со дня получения организацией по землеустройству заявления лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка | Договор подряда на выполнение работ (стоимость выполненных работ оплачивается в соответствии с договором подряда на выполнение работ) |
| 14. | Изготовление проекта отвода земельного участка с установлением его границ на местности подготовка проекта решения горрайисполкома об изъятии и предоставлении земельного участка. Передача проекта отвода с установлением его границ на местности и проекта решения о предоставлении земельного участка структурному подразделению землеустройства горрайисполкома | Организация по землеустройству / До 1 месяца со дня оплаты инвестором работ | Регистрация проекта отвода в горрайисполкоме или структурном подразделении землеустройства горайисполкома в соответствии с установленным порядком |
| 15. | Рассмотрение проекта отвода с установлением его границ на местности, уточнение проекта решения об изъятии и предоставлении земельного участка и внесение его на рассмотрение горрайисполкома | Структурное подразделение землеустройства горрайисполкома / До 5 рабочих дней со дня поступления землеустроительного дела от организации по землеустройству | Проект решения об изъятии и предоставлении земельного участка |
| 16. | Принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка | Горрайисполком / До 5 рабочих дней со дня получения материалов от структурного подразделения землеустройства горрайисполкома | Решение горрайисполкома |
| 17. | Уведомление о принятом решении инвестора и землепользователей, из земель которых осуществляется изъятие земельного участка о принятом решении | Горрайисполком / До 3 рабочих дней со дня принятия решения | Направленное решение |
| 18. | Размещение решения на Геопортале ЗИС | Подразделение землеустройства горрайисполкома / В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения | Размещенное решение |
| 19. | Государственная регистрация создания земельного участка и возникновения прав на него | Организация по регистрации / До 7 рабочих дней со дня получения копии решения, землеустроительного дела и заявления инвестора о государственной регистрации | Государственная регистрация создания земельного участка и возникновения прав на него и выдача свидетельства о государственной регистрации6 В соответствии с заказом на осуществление административной процедуры |

- Основные характеристики земельного участка предоставляются по форме согласно приложению 2 к Положению о порядке формирования перечней свободных (незанятых) земельных участков и перечней земельных участков для реализации инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 № 32.

- Решения горрайисполкомов о включении земельных участков в перечни земельных участков для реализации инвестиционных проектов принимаются на основании градостроительных паспортов земельных участков, подготавливаемых с учетом утвержденных генеральных планов городов и иных населенных пунктов, градостроительных проектов детального планирования, архитектурных проектов застройки территорий городов, схем комплексной территориальной организации областей (районов), схем землеустройства районов. Градостроительный паспорт разрабатывается в соответствии с правилами СП 3.01.01-2021 «Градостроительный паспорт земельного участка», утвержденными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.03.2022 № 37.

- Информация, содержащаяся в перечнях земельных участков для реализации инвестиционных проектов, формируется по форме согласно приложению 3 к Положению о порядке формирования перечней свободных (незанятых) земельных участков и перечней земельных участков для реализации инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 № 32. Перечень земельных участков для реализации инвестиционных проектов размещается (обновляется) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусматривающего включение земельного участка в указанный перечень либо исключение участка из него, на информационных стендах и официальных сайтах Минского городского, городских (городов областного, районного подчинения), районных исполнительных комитетов в глобальной компьютерной сети Интернет. Информация, содержащаяся в перечнях свободных (незанятых) земельных участков и перечнях земельных участков для реализации инвестиционных проектов, должна постоянно поддерживаться местными исполнительными комитетами в актуальном состоянии, быть полной, достоверной, открытой, доступной.

4.	Порядок включения инвестиционных проектов в перечень преференциальных инвестиционных проектов определен Положением о порядке принятия решений о включении инвестиционного проекта в перечень преференциальных инвестиционных проектов и об исключении из него, о продлении срока реализации преференциального инвестиционного проекта, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.09.2024 № 650 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 января 2024 г. № 350-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».

5.	В соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Беларусь о земле к организациям по землеустройству относятся организации, входящие в систему Государственного комитета по имуществу, проектно-изыскательское коммунальное унитарное предприятие "Земпроект" (при выборе земельного участка в границах г. Минска), коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие "Гомельгеодезцентр" (при выборе земельного участка в границах г. Гомеля).

6.	На территории Гомельской области организацией по государственной регистрации является РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». На территории каждого района области данное предприятие имеет филиал либо бюро.